Приложение № 2 к постановлению администрации

Сорочинского сельского поселения № 18-п от 24.04.2020г.

«Об исполнении муниципальной программы

Сорочинского сельского поселения

Калачинского муниципального района Омской области

«Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного

значения  в Сорочинском сельском поселении Калачинского

муниципального района Омской области

на 2014-2019г.» за 2019 год

Пояснительная записка

по исполнению муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Сорочинском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области на 2017-2019 годы» за 2019 год

1. Подпрограмма «Обеспечение эффективного муниципального управления, управления общественными финансами и имуществом сельского поселения».

В неё входит Ведомственная целевая программа Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий администрацией сельского поселения».

Эффективное, ответственное и прозрачное муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения сельского поселения, устойчивого экономического роста, модернизации социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического роста администрации Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района.

В 2019 году были запланированы средства на проведение мероприятий по уточненному плану 4051,9 тыс. руб. Фактически использованы средства в размере 4051,9 тыс.руб. Средства бюджета поселения составляют 4051,9 тыс., в т.ч. на заработную плату высшего должностного лица и аппарата администрации- 2130,9 тыс.руб.; услуги связи- 46,9 тыс.руб.; коммунальные услуги – 66,1 тыс.руб.; услуги по содержанию имущества- 20,5 тыс.руб.; прочие расходы, услуги- 268,0 тыс.руб., прочие расходы, другие общегосударственные вопросы.

2. Подпрограмма «Развитие культуры сельского поселения»

В рамках подпрограммы были запланированы средства 3673,7 тыс.руб.. В том числе на содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области 1735,6 тыс.руб..

Организация предоставления культурно-досугового обслуживания населения 1938,1 тыс.руб., в том числе: на оплату услуг электросвязи – 29,1 тыс.руб., на содержание имущества – 717,9 тыс.руб., на прочие работы и услуги – 95,3 тыс.руб., 69,1 тыс.руб. на проведение мероприятий культурно - досуговый деятельности, на уплату налога на имущество – 38,9 тыс.руб., на приобретение ГСМ – 31,5 тыс.руб., на приобретение расходных материалов и канцелярских принадлежностей – 214,9 тыс.руб., на оплату коммунальных услуг – 546 тыс.руб., на приобретение основных средств 108 тыс.руб. По итогам 2019 года все средства были использованы полностью.

3. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения»

По уточненным бюджетным назначениям было предусмотрено средств 1074,0 тыс.руб.

Расходы по уличному освещению составили 396,8 тыс.руб.. На содержание и уборку территории улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий) израсходовано 261,1 тыс.руб. На повышение благоустроенности – 416,1234,3 тыс.руб

В 2019 году средства использованы в полном объеме.

4. Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения в сельском поселении»

В 2019 году подпрограммой предусмотрено финансирование на улучшение состояния улично-дорожной сети; создание условий для безопасного дорожного движения.

На работы, связанные с осуществлением деятельности по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения – 510,7 тыс.руб. в том числе: на содержание дорог (заключены договора по очистке дорог от снежного покрова, грейдирование дорог) - на общую сумму 376,9 тыс.руб.,  на ремонт дороги в д.Петровка  израсходованы средства в сумме 201 тыс.руб.

По итогам 2019 года средства были использованы не полностью: запланировано дорожного фонда в сумме 851,5 тыс.руб., исполнено 577,8 тыс.руб.

5. Подпрограмма «Развитие массового спорта на территории сельского поселения»

На 2019 год в рамках подпрограммы было запланировано средств на проведение мероприятий  в размере – 59,6 тыс.руб. Средства предусмотрены на транспортные услуги по подвозу участников соревнований и заправка ГСМ, приобретение канцелярских принадлежностей и хозяйственных материалов – 24,3 тыс.руб, на заливку и очистку хоккейной коробки в зимнее время – 24,9 тыс.руб. Намечено продолжить работу по организации духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи и предупреждению наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений в молодежной среде.

Средства в 2019 году использованы в полном объеме.

6. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сельском поселении»

Мероприятия направлены на обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

На 2019 год были запланированы мероприятия по приобретению запасных частей для установки приобретенных гидрантов для тушения пожаров на территории сельского поселения. Расходы на финансирование мероприятия составили  21,4 тыс.руб.

По итогам 2019 года средства были использованы полностью.

Ведущий специалист                                                            Е.А.Мартынова