**АМИНИСТРАЦИЯ СОРОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

22.05.2023 г. № 37 -п

**О сроках составления проекта бюджета поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

В соответствии с пунктом 3 статьи 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, абзацем 4 статьи 6 Решения Совета Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области «О бюджетном процессе в Сорочинском сельском поселении Калачинского муниципального района Омской области», Администрация Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сроки составления проекта бюджета поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.П. Комиссаров

Приложение

к постановлению администрации Сорочинского сельского поселения

Калачинского муниципального района Омской области

от 22.05.2023 года № 37-п

Сроки составления проекта бюджета поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

| № п/п | Материалы и документы | Исполнитель | Срок исполнения | Куда представляется | Итоговые материалы и документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование муниципальных программ Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области (далее - муниципальные программы) и предложений по составу мероприятий, предлагаемых для включения в перечень целевых статей расходов ведомственной структуры расходов бюджета поселения и видов мероприятий кодов управления муниципальными финансами для формирования муниципальных программ, а также целевых индикаторов реализации мероприятий муниципальных программ. Предоставление их на согласование. | Главные распорядители средств бюджета поселения | До 30 июня 2023 года | Администрация Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | Информация о структуре муниципальных программ |
| 2 | Внесение изменений в порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период (при необходимости) | Администрация Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | До 10 июля 2023 года |  | Постановление администрации Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области |
| 3 | Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Администрация Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | До 31 июля 2023 года | Глава Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | Постановление Главы Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области |
| 4 | Формирование (корректировка) в ГИС ЕСУБП данных для составления планового реестра расходных обязательств Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на 2024-2026 годы, включающих:  - сведения о нормативных правовых актах, договорах (соглашениях), являющихся основанием возникновения расходных обязательств Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области;  - наименования и коды расходных обязательств Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области;  - наименования и коды полномочий, в рамках которых исполняются расходные обязательства Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | Главные распорядители средств бюджета поселения | До 7 июля 2023 года | Администрация Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | Информация главных распорядителей средств бюджета поселения |
| 5 | Проверка и утверждение в ГИС ЕСУБП расходных обязательств Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области, подлежащих исполнению в 2024 – 2026 годах | Администрация Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | До 10 июля 2023 года |  | Плановый реестр расходных обязательств |
| 6 | Проведение прогнозной оценки потерь налоговых доходов бюджета поселения в результате применения налоговых расходов в 2024 – 2026 годах | Администрация Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | До 10 июля 2023 года |  | Информация |
| 7 | Подготовка данных в ГИС ЕСУБП для формирования на 2024 - 2026 годы (с прикреплением расчетов) главными распорядителями средств бюджета поселения – отраслевыми органами местного самоуправления Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области, объемов бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | Главные распорядители средств бюджета поселения | До 20 июля 2023 года | Администрация Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | Расчеты главных распорядителей средств бюджета поселения |
| 8 | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым доходам в бюджет поселения на 2024 – 2026 годы (с прикреплением расчетов и пояснительной записки) | Главные администраторы доходов бюджета поселения | До 18 августа 2023 года | Администрация Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | Информация главных администраторов доходов |
| 9 | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым источникам финансирования дефицита бюджета поселения на 2024-2026 годы | Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета поселения | До 18 августа 2023 года | Администрация Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | Информация главных администраторов источников финансирования дефицита |
| 10 | Формирование приоритетных направлений использования средств адресной инвестиционной программы Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на 2024 – 2026 годы | Администрация Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | До 18 августа  2023 года |  | Информация |
| 11 | Формирование предложений о потребности в бюджетных ассигнованиях на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на 2024-2026 годы | Администрация Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | До 18 августа 2023 года |  | Обоснование бюджетных ассигнований бюджета поселения на 2024-2026 годы |
| 12 | Формирование проектов нормативно-правовых актов о внесении изменений в нормативно-правовые акты Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области о налогах и сборах (при необходимости) | Администрация Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | До 18 августа  2023 года | Совет Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | Проект решения Совета |
| 13 | Формирование предложений по распределению бюджетных ассигнований дорожного фонда Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | Администрация Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | До 18 августа  2023 года |  | Информация |
| 14 | Разработка основных показателей проекта прогноза социально-экономического развития Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на 2024-2026 годы | Администрация Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | До 21 августа 2023 года |  | Основные показатели прогноза социально-экономического развития Великоруского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на 2024-2026 годы |
| 15 | Разработка проекта прогноза социально-экономического развития Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на 2024-2026 годы | Администрация Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | До 31 августа 2023 года |  | Проект постановления администрации |
| 16 | Согласование сформированных главными распорядителями средств бюджета поселения предложений по определению на 2024-2026 годы объемов бюджетных ассигнований бюджета Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области, за исключением бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на реализацию муниципальных программ, непрограммных направлений деятельности, а также бюджетных ассигнований адресной инвестиционной программы Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | Администрация Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | До 15 сентября 2023 года | Главные распорядители средств бюджета поселения | Информация |
| 17 | Согласование сформированных главными распорядителями средств бюджета поселения предложений по определению на 2024-2026 годы объемов бюджетных ассигнований бюджета Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на реализацию муниципальных программ, непрограммных направлений деятельности, а также бюджетных ассигнований адресной инвестиционной программы Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | Администрация Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | До 15 сентября 2023 года | Главные распорядители средств бюджета поселения | Информация |
| 18 | Проверка в ГИС ЕСУБП полученных от главных распорядителей средств бюджета поселения предложений по определению на 2024-2026 годы объемов бюджетных ассигнований бюджета поселения на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на реализацию муниципальных программ, а также непрограммных направлений деятельности на предмет:  - обоснованности объемов бюджетных ассигнований бюджета поселения исходя из целей, задач и показателей результатов деятельности главного распорядителя средств бюджета поселения;  - правильности применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, кодов управления муниципальными финансами.  Формирование свода объемов бюджетных ассигнований бюджета поселения на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на реализацию муниципальных программ, а также непрограммным направлениям деятельности на 2024-2026 годы | Администрация Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | До 20 сентября 2023 года |  | Информация Администрации Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области |
| 19 | Определение прогнозного объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения и источников финансирования дефицита бюджета поселения на 2024 – 2026 годы | Администрация Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | До 20 сентября  2023 года |  | Информация Администрации Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области |
| 20 | Подготовка оценки ожидаемого исполнения бюджета поселения за 2023 год (с пояснительной запиской) | Администрация Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | До 22 сентября 2023 года |  | Информация Администрации Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области |
| 21 | Формирование адресной инвестиционной программы Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на 2024-2026 годы | Администрация Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | До 22 сентября 2023 года |  | Проект адресной инвестиционной программы Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на 2024 – 2026 годы |
| 22 | Разработка проектов нормативно-правовых актов Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области об утверждении муниципальных программ | Администрация Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | До 27 сентября 2023 года |  | Проекты нормативно- правовых актов |
| 23 | Осуществление балансировки общих объемов бюджетных ассигнований бюджета поселения исходя их прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения, источников финансирования дефицита бюджета поселения и приоритетных направлений социально-экономического развития Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на 2024-2026 годы | Администрация Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | До 28 сентября 2023 года |  | Информация Администрации Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области |
| 24 | Методики (проекты методик) распределения межбюджетных трансфертов бюджету Калачинского муниципального района из бюджета поселения на 2024-2026 годы;  расчеты и распределение межбюджетных трансфертов из бюджета поселения на 2024-2026 годы бюджету Калачинского муниципального района Омской области | Администрация Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | До 28 сентября 2023 года | Комитет финансов и контроля администрация Калачинского муниципального района Омской области | Информация Администрации Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области |
| 25 | Проект бюджета Сорочинского сельского поселения поселений Калачинского муниципального района Омской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Администрация Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | До 29 сентября 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района Омской области |  |
| 26 | Доведение расчетных объемов межбюджетных трансфертов из бюджета поселения на 2024 – 2026 годы бюджету Калачинского муниципального района Омской области | Администрация Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | До 10 октября 2023 года | Комитет финансов и контроля администрация Калачинского муниципального района Омской области | Информация Администрации Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области |
| 27 | Принятие проектов нормативно-правовых актов Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области об утверждении муниципальных программ (внесении изменений в муниципальные программы) | Администрация Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | До 27 октября 2023 года |  | Постановления Администрации Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области |
| 28 | Подготовка предварительных итогов социально-экономического развития Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области за истекший период 2023 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2023 год | Администрация Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | До 27 октября 2023 года |  | Предварительные итоги социально-экономического развития Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области за истекший период 2023 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2023 год |
| 29 | Формирование в ГИС ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета поселения на 2024-2026 годы (без учета бюджетных ассигнований бюджета поселения на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области) | Администрация Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | До 4 декабря 2023 года | Главные распорядители средств бюджета поселения |  |
| 30 | Формирование следующих документов и материалов:  - пояснительная записка к проекту решения Совета Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области «О бюджете Сорочинского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;  - подготовке оценки ожидаемого исполнения бюджета поселения за 2023 год;  - реестр источников доходов бюджета поселения | Администрация Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | До 10 ноября 2023 года |  | Информация Администрации Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области |
| 31 | Подготовка проекта решения Совета Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области о бюджете поселения на 2024-2026 годы | Администрация Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | До 10 ноября  2023 года | Глава Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | Проект решения Совета Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области |
| 32 | Распределение в ГИС ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета поселения на 2024-2026 годы | Главные распорядители средств бюджета поселения | До 4 декабря 2023 года | Администрация Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области |  |
| 33 | Внесение на рассмотрение Совета Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области проекта решения о бюджете поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, а также единовременное предоставление с ним следующих документов и материалов:  основные направления бюджетной и налоговой политики Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;  предварительные итоги социально-экономического развития Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области за истекший период 2023 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области за 2023 год;  прогноз социально-экономического развития Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на 2024 год и на период до 2026 года;  пояснительная записка к проекту решения Совета Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области «О бюджете Сорочинского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы»;  методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в 2024-2026 году;  верхний предел муниципального внутреннего долга Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области на 1 января 2025 года, на 1 января 2026 года и на 1 января 2027 года;  оценка ожидаемого исполнения бюджета поселения за 2023 год;  паспорта муниципальных программ;  реестр источников доходов бюджета поселения;  иные документы и материалы, установленные законодательством | Глава Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | До 15 ноября  2023 года | Совет Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области |  |
| 34 | Подготовка проектов решений Совета Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области о передаче Калачинскому муниципальному району Омской области отдельных полномочий Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области (о внесении изменений в ранее утвержденные решения Совета Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района о передаче Калачинскому муниципальному району Омской области отдельных полномочий Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области) | Администрация Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | До 14 декабря 2023 года | Совет Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | Проекты решений |
| 35 | Формирование текстовой части проекта решения Совета Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области «О бюджете Сорочинского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и приложений к нему в ГИС ЕСУБП | Администрация Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области | До 20 декабря 2023 года |  | Информация Администрации Сорочинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области |