## Лист1
ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда
Сорочинского сельского поселения
за 2022 год
рублей
Направления расходования средств дорожного фонда | Предусмотрено на год | Кассовый расход | Процент исполнения | Примечание (указываются физические показатели, причины не исполнения, др.)
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности поселения | 417837.54 | 231985.44 | 55.5205 | Произведено финансирование под фактически заключенные договора
Ремонт автомобильных дорог, находящихся в собственности поселения | 1026041.54 | 1026041.54 | 100 | Произведено финансирование под фактически заключенные договора
Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях | 4695963.6 | 469596.4 | 10 | М.К был заключен 8.08.2022 года с ИП Саакян Т.С. на сумму 4 226 367,20 рублей, после проведения строительного контроля, контракт был расторгнут в односороннем порядке, т.к. работы были выполнены с нарушением качества. После завершения торгов образовалась экономия, на сумму экономии заключен контракт от 15.11.2022 г. № 2 на выполнени работ по ремонту автодороги в с. Сорочино. по постановлению Правительства Омской области 86-П от 14.03.2019 г. Обл. 94,8687080965 %, мест. 5,1312919035 %
ИТОГО | 6139842.68 | 1727623.38 | 28.1379
Глава сельского поселения |  |  |  | А.П.Комиссаров